## 23012023
STT | Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
1 | -Header | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 100% | Tấn | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
|  |  |  | 100% | Tấn |  |  | 100% | Tấn | Đã hoàn thành
|  |  |  | 100% | Tấn |  |  | 100% | Tấn | Đã hoàn thành
|  |  |  | 100% | Tấn |  |  | 100% | Tấn | Đã hoàn thành
|  |  |  | 100% | Tấn |  |  | 100% | Tấn | Đã hoàn thành
|  |  |  | 100% | Tấn |  |  | 100% | Tấn | Đã hoàn thành
2 | -Footer | 2023-08-28 | 2023-07-02 | 100% | Tấn | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
3 | -Home Page | 2023-07-02 | 2023-07-05 | 100% | Tấn | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
4 | -Login | 2023-07-05 | 2023-07-08 | 100% | Tấn | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
5 | -Register | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 100% | Tấn | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
6 | -Profiles page | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 100% | Tấn | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
7 | -Loading Page | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 100% | Tấn | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
8 | -Trips History Page | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 100% | Tấn | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
9 | -Favorite page | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 100% | Tấn | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
10 | -Detail page | 2023-07-15 | 2023-07-24 | 100% | Tấn | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
11 | -Book | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 100% | Tấn | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 100% | Tấn | Đã hoàn thành ✔
12
13
14
15